## Sheet1
Tasks	03/10/16	10/10/16	17/10/16	24/10/16	31/10/16	07/11/16	14/11/16	21/11/16	28/11/16	05/12/16	12/12/16	19/12/16	26/12/16	02/01/17	09/01/17	16/01/17	23/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17
				Contract and Ethical Review (28th)							Interim Deadline (Lit review, prototype)																Final Hand in!!!
Contract
Research
Planning/design					Ideally majority of design doc written here, then any further additions per sprint
Lit Report
Prototype					Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3
Final Prod											Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5		Sprint 6		Sprint 7
Final Report